附件2：

2025年“创·在嘉兴”创新创业大赛项目

方案策划项目需求

一、项目名称

2025年“创·在嘉兴”创新创业大赛。

二、服务要求

1.项目时间：4月30日至11月30日；

2.负责赛事方案策划。包括但不限于提供大赛总体方案策划、初赛和决赛活动策划和赛事流程安排等。预算金额：2万。

二、询价要求

对于询价方提供的任何信息和资料（包括口头的信息和资料），报价方须对其保密。未经书面同意，不得通过任何方式透露给第三方，否则追究相应法律责任。

三、项目内容

本次项目包括1个启动仪式，不少于7场初赛和1场决赛，

**（一）2025年“创·在嘉兴”创新创业大赛启动仪式**

**时间：**4月

**形式内容：**策划大赛启动仪式方案的制定、流程安排。

**（二）2025年“创·在嘉兴”创新创业大赛初赛**

**时间：**5月中旬-9月底

**形式及内容：**围绕区域引才需求，策划不同行业不同主题赛事，负责初赛方案的制定、流程安排，确保组织不少于7场初赛。

**（三）2025年“创·在嘉兴”创新创业大赛决赛**

**时间：**11月

**形式内容：**负责决赛方案的制定、流程安排。

四、经费预算

本次方案策划预算总经费上限为2万元。

五、其他说明

有意向的单位可联系公告中联系人进行实地查看等事宜，充分了解项目后进行报价。